## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
US-BE-01 | Como Administrador / DBA, necesito provisionar la base de datos PostgreSQL con control ACID, con la finalidad de garantizar la integridad del inventario | Setup PostgreSQL | Planificada | 5 | Sprint 0 | 1 | Base fundamental para todos los módulos.
US-SEC-01 | Como Usuario, necesito iniciar sesión con mis credenciales, con la finalidad de obtener un token seguro JWT según mi rol | Autenticación JWT | Planificada | 5 | Sprint 1 | 2 | Requisito bloqueante para la seguridad API.
US-LOG-01 | Como Sistema E-commerce, necesito enviar órdenes de compra vía Webhooks, con la finalidad de sincronizar ventas en tiempo real | Webhooks Compras | Planificada | 8 | Sprint 1 | 3 | Gatillo de entrada para la operación del WMS.
US-WEB-01 | Como Jefe de Bodega, necesito configurar el layout físico (zonas y racks), con la finalidad de mapear digitalmente el inventario | Layout de Bodega | Planificada | 8 | Sprint 2 | 4 | El operario no puede guardar cosas si no hay racks.
US-WEB-02 | Como Jefe de Bodega, necesito visualizar un monitor de pedidos en tiempo real, con la finalidad de supervisar el flujo operativo en vivo | Monitor en Vivo | Planificada | 5 | Sprint 2 | 5 | Interfaz principal de control administrativo.
US-LOG-02 | Como Operario de Bodega, necesito registrar el almacenamiento (Putaway) escaneando QR, con la finalidad de ingresar stock físico al estante | Ingreso de Stock | Planificada | 5 | Sprint 3 | 6 | Llena de mercadería los racks del Layout.
US-MOV-01 | Como Operario de Bodega, necesito recibir la ruta guiada de recolección (picking), con la finalidad de reducir el tiempo de desplazamiento físico | Rutas de Picking | Planificada | 5 | Sprint 3 | 7 | Otorga lógica secuencial al trabajador en terreno.
US-MOV-02 | Como Operario de Bodega, necesito escanear códigos QR de manera continua (Zero-Touch), con la finalidad de validar recolección con manos libres | Escáner Zero-Touch | Planificada | 13 | Sprint 3 | 8 | Es la historia más compleja (Visión 60FPS).
US-MOV-03 | Como Operario de Bodega, necesito escanear un QR de Empaque Listo en la mesa de salida, con la finalidad de cerrar el ciclo de Packing | Cierre de Empaque | Planificada | 3 | Sprint 3 | 9 | Tarea de rápida ejecución, cierra el flujo móvil.
US-AI-01 | Como Operario / Jefe, necesito consultar stock mediante lenguaje natural, con la finalidad de obtener respuestas rápidas sin usar menús | Consultas BD (IA) | Planificada | 8 | Sprint 4 | 10 | Implementación de Function Calling con LLM.
US-AI-02 | Como Operario de Bodega, necesito hacer preguntas operativas al Copiloto (RAG), con la finalidad de resolver dudas sin interrumpir al supervisor | Manuales RAG (IA) | Planificada | 8 | Sprint 4 | 11 | Requiere uso de vectorización (pgvector).
US-BI-01 | Como Jefe de Bodega, necesito visualizar un gráfico de Lead Time, con la finalidad de analizar la eficiencia del equipo | KPI de Tiempos | Planificada | 5 | Sprint 5 | 12 | Visualización con librerías Open Source.
US-BI-02 | Como Jefe de Bodega, necesito ver un widget de alerta predictiva de stock, con la finalidad de planificar reabastecimiento a tiempo | Alerta Quiebre Stock | Planificada | 5 | Sprint 5 | 13 | Lógica preventiva en el Panel Web.
US-IOT-01 | Como Jefe de Bodega, necesito monitorear temperatura/humedad con DHT22, con la finalidad de prevenir mermas por cadena de frío | Telemetría Clima | Planificada | 8 | Sprint 6 | 14 | Hardware acoplado por Wi-Fi.
US-IOT-02 | Como Jefe de Bodega, necesito detectar impactos físicos de la carga con MPU6050, con la finalidad de identificar daños ocultos de inmediato | Telemetría Impactos | Planificada | 8 | Sprint 6 | 15 | Configuración física (Fuerza G).