## Slide 1: Hoja de ruta del producto (Agile Roadmap) [SmartWMS/ Proyecto SmartWMS]
Período: [04/09/2026] al [11/12/2026]
Organización: [Empresa / Organización]
Cliente: [Principal cliente interno del proyecto]
Dueño del producto (Owner): [Fabian Saldaño]
Scrum Master: [Luis Castro G.]

## Slide 2
Hoja de Ruta del Producto (Agile Roadmap) - SmartWMS
Período: 04/09/2026 al 11/12/2026 (16 Semanas)
Organización: DUOC UC (Proyecto de Título)
Cliente: Sponsor / Gerencia General
Dueño del producto (Owner): Jefe de Bodega
Scrum Master: Jefe de Proyecto
Flujos de Trabajo | Mes 1 (Septiembre) Sprints 0 y 1 | Mes 2 (Octubre) Sprints 2 y 3 | Mes 3 (Noviembre) Sprints 4 y 5 | Mes 4 (Diciembre) Sprints 6 y 7
1. Arquitectura Cloud & Backend (GCP) | • SP0: Setup GCP (Cloud Run, Cloud SQL). • SP0: Diseño MER y UML. • SP1: API FastAPI y Auth JWT. • SP1: Webhooks E-commerce. |  |  | • SP7: Pruebas de estrés backend. • SP7: Certificación de Seguridad Ley 21.719.
2. Interfaces de Usuario (Web & App Móvil) |  | • SP2: Dashboard Web Admin. • SP2: Mapeo de Layout Físico. • SP3: App Híbrida Ionic. • SP3: Escaneo QR Zero-Touch (Picking). |  | 
3. Ecosistema Inteligente (IA & BI) |  |  | • SP4: Copiloto IA (Function Calling). • SP4: Vectorización RAG (pgvector). • SP5: Tableros BI (Lead Time). • SP5: Alertas Predictivas de Quiebres. | 
4. Hardware & Telemetría (IoT) |  |  |  | • SP6: Configuración Nodos ESP32. • SP6: Telemetría MPU6050 (Fuerza G) y DHT22. • SP7: Entrega de Prototipo Final.