## Sprint 0
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
PM-01 | Como Sponsor / Stakeholder, necesito la documentación de inicio del proyecto, con la finalidad de aprobar formalmente el alcance, presupuesto y roles. | Redactar Acta de Constitución (Project Charter) y definir alcance (In/Out-of-scope). | Jefe de Proyecto | Done | 8
|  | Elaborar Matriz RACI para asignación de roles y responsabilidades. | Jefe de Proyecto | Done | 3
|  | Estructurar Product Backlog (Historias de Usuario, Criterios de Aceptación). | Jefe de Proyecto | Done | 8
|  | Definir matriz de riesgos cualitativa (Probabilidad x Impacto) y planes de mitigación. | Jefe de Proyecto | Done | 4
|  | Documentar especificación de Casos de Uso de Alto Nivel (30 Escenarios) y diagramas UML. | Analista Funcional | Done | 6
ARCH-01 | Como Arquitecto de Software, necesito diseñar la arquitectura técnica y de infraestructura, con la finalidad de establecer los cimientos del sistema en GCP. | Diseñar diagramas de arquitectura de software (C4 Model, UML, Secuencia, Despliegue). | Arquitecto Cloud | Done | 8
|  | Diseñar el Modelo Entidad-Relación (MER) lógico y físico para la base de datos PostgreSQL. | Arquitecto Cloud | Done | 5
|  | Crear proyecto en Google Cloud Platform (GCP) y habilitar APIs base (Cloud Run, Cloud SQL). | Arquitecto Cloud | Done | 3
|  | Configurar red VPC, subredes y políticas iniciales de acceso (IAM) en la nube. | Arquitecto Cloud | Done | 4