## Matriz R A C I
Matriz RACI - Proyecto SmartWMS (Arquitectura Cloud GCP)
Leyenda de Responsabilidades:
R (Responsible): Quien ejecuta y desarrolla el trabajo.
A (Accountable): Quien rinde cuentas y tiene la autoridad para aprobar. (Solo puede haber una "A" por fila).
C (Consulted): Quien aporta información, conocimientos o validación durante el proceso.
I (Informed): Quien es notificado sobre los resultados o avances, pero no participa directamente.
Tareas e Hitos del Proyecto (Enfoque Cloud) | Sponsor / Gerencia General | Product Owner / Jefe de Bodega | Scrum Master / Jefe de Proyecto | Equipo de Desarrollo (Devs & Cloud) | Equipo de TI / Redes Local | Operarios de Bodega (Usuarios)
1. Aprobación del Acta y Presupuesto (OPEX GCP) | A | C | R | I | I | I
2. Definición del Product Backlog (Historias) | I | A | R | C | I | C
3. Diseño de Arquitectura Cloud y Modelo de Datos | I | I | A | R | I | -
4. Aprovisionamiento en GCP (Cloud Run, Cloud SQL) | I | I | A | R | I | -
5. Habilitación de Red Wi-Fi Local (Salida a Internet) | I | A | C | C | R | -
6. Desarrollo API Serverless y Webhooks (Sprint 1) | I | C | A | R | I | -
7. Plataforma Web Administrativa (Sprint 2) | I | A | C | R | I | -
8. App Móvil Zero-Touch (Sprint 3) | I | A | C | R | I | C
9. Copiloto IA (pgvector/LLM) y BI (Sprints 4-5) | C | A | C | R | I | C
10. Hardware IoT transmitiendo a GCP HTTPS (Sprint 6) | I | A | C | R | C | I
11. Pruebas de Estrés Cloud y Capacitación (Sprint 7) | I | A | R | C | I | C
12. Paso a Producción y Despliegue Final en GCP | A | C | R | R | C | I